招标文件

乐山市市中区海棠实验中学

运动场改造工程

招标编号：202106

2021年6月4日

招 标 公 告

一、招标项目简要说明

1、项目名称：乐山市市中区海棠实验中学运动场改造工程

2、项目编号：202106

3、招标方式：自主公开招标

4、资金来源：自有资金

5、招标单位：乐山市市中区海棠实验中学

二、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：乐山市市中区苏稽镇体育北路

2.2 计划工期： 45日历天

2.3 质量要求：产品和工程质量须满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及行业相关现行规范，同时满足本项目设计及清单要求。

2.4 招标范围：运动场地面及运动器材;金属围网；

2.5 投标报价：

1.投标人必须按照招标人提供的项目清单所涉及项目描述特征、工程量进行报价，不得自行增减项目及工程量，项目没有涉及的其他施工费用，综合考虑进现有项目报价。

2.报价：固定单价包干。该项投标报价包括但不限于材料费、人工费、机械费、措施费（含因异常天气造成的场地积水积淤清理）、规费、垃圾清运处理费、检测费、保险费、税费（增值税普票）以及完成该项目相关的政策性文件规定和合同包含的所有风险责任应有的全部费用。

3. 本项目分为运动场地面和运动器材、金属围网两个分项工程。每个分项工程单独报价。投标人可根据自身情况选择其中一个或两个分项工程报价。运动场面层（草皮、塑胶跑道、塑胶地面、EPDM面层）投标报价时需提供符合招标及清单要求的样品。

三、投标人资格要求及资质审核

3.1具有独立企业法人资格的公司且具有运动场地材料销售、安装或施工、运动器材器械销售等与运动场地相关的经营范围。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加本次投标投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6本项目不接受联合体投标比选。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

四、参与招标应提供的资料

投标人应提供下列资格证明文件和材料证明文件，资格证明和材料证明文件视为招标文件不可分割的一部分，复印件需加盖投标人鲜章，否则其投标将被拒绝：

1、投标人需提供以下资料

（1）投标文件（含商务标、技术标）各两份。

（2）三证合一营业执照；

（3）投标人的法定代表人授权委托书和被授权代表的身份证原件；

（4）近2年来的营业额及同类项目的业绩状况。

(5)提供符合本项目所用（草皮、塑胶跑道、塑胶地面、EPDM地面）的标准和质量要求的合成材料产品的质量检测报告复印件（加盖生产厂家鲜章携带原件备查）及认证证书和材料生产厂家对业主单位出具的，如出现环保质量问题将承担连带责任的第三方承诺书（原件）等证明文件。

2、投标文件的编写

（1）投标文件分两部分：技术部分、商务部分。其中技术部分包含投标单位的施工组织设计方案，项目施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、项目经理、技术人员整体配置、机具设备材料投入情况等内容。商务文件包含法人代表授权书、投标报价清单、公司资质及其他上面条款要求的资质文件和材料证明文件。凡是没有密封的均视为无效文件。

投标文件均应在“投标人”处加盖投标人印章，并在“法定代表人”或“其委托代理人”处签字。投标文件的装订、密封和标记，所有投标文件密封袋的封口处应加盖单位公章。

2、投标文件的装订要求：标书由投标人自行装订。

五、招标时间、现场勘察地点

1、招标文件公告时间：2021年6 月4 日17:00前。

2、投标文件截止日期：2021年6 月10 日17:00前

3、现场勘查地点：自行勘察苏稽镇乐山市市中区海棠实验中学。

4、招标文件获取：乐山市计算机学校官网（www.lsit.net ）和（www.lshtzx.com ）免费下载。

5、投标咨询及答疑

从招标文件公告之日起至投标截止前一日止。

招标咨询：杨老师　13668370952　  范老师 13990330415

技术咨询：尹老师　15082225008　　范老师13980269782

- 6、投标地点：乐山市市中区茶坊路552号惠灵教育集团4楼。

联系人：范老师   联系电话：13990330415

六、开标、评标

招标文件提交截止后，招标人根据有效投标报价从低到高确定顺序谈判人。结合投标人的资质、业绩、技术方案、案例及产品样品等投标文件进行综合评定，通过谈判确定中标人。招标人不再另行通知未中标人和退还投标文件等相关资料。

七、合同的授予

本次招标采用固定单价合同、工程量套用中标清单中单项报价按实结算。结算时单价不调整。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内向招标人提交履约保证金拾万元（¥100000.00），并签定施工合同。

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让或转包。

若中标人不能按本招标文件的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其履约保证金，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

八、技术标准及质量要求

质量标准：所有进场施工材料必须符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》环保及物理性能标准。

一、跑道、功能球场及副场材料

混合型塑胶跑道、 混合型塑胶面层、 EPDM塑胶面层（具体参数见清单）的所有成份原材料。

二、人造坪足球场 （具体参数见清单）                                                                                                                        1、人造草质量要求                                                                                                                                       （1）人造草坪须通过权威检测机构检测，且环保及物理性能合格。

（2）人造草坪通过权威检测机构根据JC/T2110-2012《材料负离子发生量的测试方法》测试结果负离子发生量＞400个/立方厘米的检测。

2、人造草减震垫质量要求 ：

弹性垫层要求垫层在80℃、不低于600小时热老化后，外观无起泡、无粘结、无裂纹、无孔洞现象；在-20℃低温弯折性检测下，外观无裂纹现象。

- 人造草坪环保填充颗粒质量要求 ：

新国标环保颗粒产品的环保检测和高聚物含量（含胶量）≥20%的检测。

三、投标资料要求

1、投标单位须提供符合以上标准和质量要求的产品的质量检测报告复印件（加盖生产厂家鲜章），认证证书和材料生产厂家对业主单位出具承担连带责任的第三方承诺书（原件）等证明文件；并提供满足以上参数及质量要求的实物样品一套由业主和实时封样，提供的实物样品作为项目监督和验收的依据；如不能提供满足上述真实有效合格的证明文件及样品，投标报价将作废标处理。

2、中标单位签订合同时须携带与投标文件中相符的有效证明文件（检测报告），由业主方审查确认后方可签订合同；如中标单位不能提供与投标文件中相符的有效证明文件。

3、该项目所有塑胶运动场地及人造草坪，质保期均为五年。

九、工程验收

1．验收标准

（1）GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》；（2）招标清单要求。

（3）所有样品（留存封样）；（4）其它在合同中有特别约定的要求。

2、竣工验收需提交的资料

①需提供符合本招标文件第八条技术标准及质量要求的相关质量证明文件、检测报告、材料合格证、出厂证明等。

②塑胶面层及人造草完工后，按规范要求现场抽样送检合格，并出具合格的检测报告。

③严格按规范进行施工，施工完毕后10日内达到GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中规定的气味等级为一级或二级。

2.工程竣工验收

①工程完工初步验收

该项目工程完工后7—10天内，由甲方（基建处）组织工程初步验收。初步验收主要对运动场塑胶跑道和草坪及相关运动器材的外观、标志线、平整度、厚度、坡度、排水、气味等进行初步验收，验收合格后，甲方将该项目投入试用。

②工程竣工验收

投标单位（施工方）需准备竣工验收资料包括:材料质量证明文件、检测报告、程量清单、竣工图、工程质量保修书、竣工验收报告等相关资料，提交招标人（基建处）负责审核，所提交资料审核通过后，由招标人（基建处）负责组织工程竣工验收。工程竣工验收合格三日内办理工程竣工交付手续。

十、工程款支付形式

按工程进度支付工程款，即：在施工材料进场达80%后，支付合同工程款的30%，工程完工初验合格支付至合同工程款的60%，工程竣工验收合格，支付到结算工程价款的97%，并退还履约保证金。在质保期第三年期满开始，每年支付1%质保金，3%质保金分三年支付完毕。

十一、中标结果公示在学校内外网

十二、合同条款及文件格式

xxxx项目

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                     。

3.工程立项批准文号：        。

4.资金来源：                。

5.工程内容：            。

6.工程承包范围：                                    。

二、合同工期

开工日期：2021年  7 月 1日。

竣工日期：2021年8月15日。

工期总日历天数：45个日历天。

三、质量标准

工程质量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及行业相关现行规范，同时满足本项目设计及清单要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：固定单价合同         。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

本合同于           年     月     日签订。

七、签订地点

本合同在                  签订。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字、盖单位公章并经财政等有关部门备案后生效。

十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：       

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：           

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

按（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：           ；

电子信箱：                  ；

通信地址：               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：         ----   。

1.1.3.10 临时占地包括：   -------- 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/             。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款          。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：

发包人向承包人提供图纸的数量：

发包人向承包人提供图纸的内容：       。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定  ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定        ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定   ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款     。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理       。

监理人接收文件的地点：               ；

监理人指定的接收人为：                     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：             。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：        。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款                    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调量、单价不调价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /         。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：      ；

职    务：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，审核工程进度和安全文明施工，解决有关设计和技术签证，办理经济技术签证手续 。

2.3施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  按现状交付施工 。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求。

2.4 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。

发包人是否提供支付担保：         /            。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档         。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套                     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档         。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：             。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：               。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任            。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：         。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：       。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包                  。

主体结构、关键性工作的范围：   /                  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /                      。

其他关于分包的约定：          /                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供                       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：领取成交通知书的3日内向发包人提交履约保证金拾万元（¥100000元），履约保证金在工程完工验收合格后履行手续退还。履约担保是本合同的附件。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：        /                。

关于工程奖项的约定：           /                。

4.1.2 工程质量应当达到的标准：GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》

4.1.3由于承包人原因，承包人施工工程发生质量事故的，承包人无条件返修，同时接受发包人及建设主管部门的相应处罚。根据造成损失的严重程度，发包人处罚的具体标准如下：

一般质量事故(直接经济损失在5000元～50000元或造成工程永久质量缺陷的)：

处违约金10000元～100000元

严重质量事故(直接经济损失在50000元～100000元或影响使用功能或工程结构安全)：

处违约金100000元～200000元

重大质量事故(工程报废、直接经济损失100000元以上，造成人员死亡或重伤1人以上)：处违约金200000元～300000元，并赔偿相应的经济损失。

若由于承包人原因发生质量事故，承包人经过返修仍不能达到有关规范的要求，发包人将按以上标准的两倍对承包人进行处罚，已经对工期造成影响的，同时根据工期拖延有关处罚标准进行双重处罚。

4.1.4 由于承包人原因，承包人施工中发生安全事故的，发包人将根据造成损失的严重程度对承包人处以违约金，具体标准为：每重伤1人，处违约金200000元；每死亡1人，处违约金400000元。

4.3 隐蔽工程检查

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准                。

5.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

5.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) 。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前      。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /        。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工程逾期，每天按叁仟元（￥3000元）处罚承包人，从工程款中直接扣除。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /           。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                      ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

6.9 提前竣工的奖励

6.9.2提前竣工的奖励： 按合同工期提前完工并初验合格，工期每提前一天，招标人奖励投标人人民币壹仟元整（小写￥1000元）。

7. 材料与设备

7.4材料与工程设备的保管与使用

7.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

7.6 样品

7.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定            。

7.8 施工设备和临时设施

7.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担         。

8. 试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /                。

8.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /                   。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                        。

9.4 变更估价

9.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                        。

9.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             /

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：任何因素引起的材料价格波动、人工工资波动、施工机械使用费、管理费等变化风险  。

风险费用的计算方法：        /                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：  无 。

- 总价合同。

总价包含的风险范围：        /                        。

风险费用的计算方法：         /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /              。

3、其他价格方式：          /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：

预付款支付期限：             。

预付款扣回的方式：               /                  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：             /                     。

12.4.2 进度付款支方式

按工程进度支付工程款，即：在施工材料进场达80%后，支付合同工程款的30%，工程完工初验合格支付至合同工程款的60%，工程竣工验收合格，支付到结算工程价款的97%，并退还履约保证金。在质保期第三年期满开始，每年支付1%质保金，3%质保金分三年支付完毕。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   建         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /           。

（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：           。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：      。

竣工结算申请单应包括的内容：        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：        。

发包人完成竣工付款的期限：             。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：        。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：               。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工五年后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：             。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：        。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

（2）    3   %的工程款；

（3）其他方式:             /               。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /                            。

关于质量保证金的补充约定：       /                  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  五年     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /                   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：         。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              。

（6）其他：               /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  3  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：         。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /                       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                         。

选定争议评审员的期限：      /                         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：           /                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   1  种方式解决：

（1）向工程建设所在地的工程建设 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向            /        人民法院起诉。

补充条款

（1）发包人有权对承包人的工程进度情况进行随机检查，并对关键工期节点提出督促和整改意见，承包人应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。承包人拒不接受整改意见或整改不力，发包人有权单方面终止合同或组织其他施工力量以确保工期目标的实现，由此而发生的所有费用和损失均由承包人承担。如果承包人工作不到位造成工期严重滞后无法保证工程按期完工或其他对发包人的形象造成重大影响的情况发生，发包人有权单方面终止合同并勒令承包人退场，或减少承包人承包内容，所有损失由承包人承担。

（2）如果承包人将该项目另行施工招标或将中标项目转包给他人，发包人有权单方面终止合同，并不退回履约保证金及追究承包人的违约责任。如果发现施工单位拟派人员无法到场履职，则视为转包给他人处理。

（3）承包人必须加强安全防范措施，确保安全。若因乙方安全措施不到位造成学校、周边单位、居民损失，概由乙方负责。为保证学生及行人安全，由承包人设置安全隔离带和安全警示标志。

（4）在建工程被农民（或居民）以各种原因拦停后,发包人配合承包人协调处理，若造成损失，由承包人自行承担，工期不予顺延。

（5）承包人在施工期间的材料搬运过程中，应做好道路及周边设施的维护工作，施工过程中若有损坏道路、操场等周边设施，承包人应自行修复，期间所发生的一切费用由承包人自行承担。

（6）承包人应对建筑材料、检测，应出具检测合格报告。工程所有检测费用均由承包人自行承担支付。检测不合格的，不得使用。

（7）发包人只提供投标截止日时的道路和施工条件，因道路通行能力及施工条件导致的新增费用（如：对工程车辆车型大小的限制、二次搬运等）承包人在投标时应综合考虑，费用由承包人承担。

（8）本工程可能存在地表水处理等，承包人在投标时应综合考虑，所产生的一切费用由承包人承担。

（9）竣工验收后一个月内提交竣工资料一式四套，竣工图的制作费用由承包人承担，如竣工图与工程实际资料不符，发包人将暂停支付剩余工程款。工程竣工并验收合格后，双方办理工程竣工结算。

（10）承包人采购的运动场面层材料进场前须满足以下要求：

中标单位签订合同时须携带与投标文件中相符的质量证明文件原件（检测报告、及认证证书）由业主方审查确认后方可签订合同；如中标单位不能提供与投标文件中相符的质量证明文件原件时业主有权不予签订施工合同并保留追诉的权利，所造成的损失由中标单位自行承担。完工后,运动场面层的检测及费用由承包人承担。

（11）若承包人未按约定的工期完成竣工验收并交付使用，导致学生不能正常正常入学，所产生的经济及其他一切责任概由承包人承担。

（12）工程完工后由有资质的第三方检测单位对成品进行相关检测，费用由承包人承担，待检测合格后方可组织竣工验收。

（13）由本工程合同未尽事宜，双方将另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力，若补充协议与合同不一致时，以补充协议为准。

十三  附件

1.招标清单2.方案效果图3.建设施工图